Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia

- César José Cerda Maldonado

- Neylis Arlette Madriz Sovalbarro

- Quiezel Sinaí Villagra Mena

Docente:

MSc. Martín Loza Romo

Grupo:

5S4-SIS-S

Fecha:

10/09/2026

GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1 — DESARROLLO COMPLETO

Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información — FarmaNic, S. A.

ACTIVIDAD 1. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO ORIENTADO A LA AGILIDAD

Formato 1. Matriz de iniciativas y agilidad del servicio

| ID | Servicio informático afectado | Indicador de agilidad | Línea base | Meta y plazo | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Consulta de existencias al cliente | Tiempo de respuesta de la consulta | 6 a 15 minutos | ≤ 5 segundos en 8 meses | Integración |
| I2 | Gestión de catálogo maestro de productos y clientes | % de discreancia entre catálogos | 18 % de códigos no coinciden | 0 % de discrepancia en 6 meses | Integración / Datos maestros |
| I3 | Gestión de cartera y cobranza | % de cartera vencida > 90 días | 14 % del saldo total | ≤ 7 % en 12 meses | Sistema transaccional |
| I4 | Recepción de pedidos de clientes mayoristas | % de pedidos recibidos sin intervención telefónica | 0 % (100 % por teléfono/correo/mensajería) | 80 % por portal web en 14 meses | Sistema transaccional / Integración |
| I5 | Información gerencial | Tiempo de generación de informes | Informes manuales mensuales (2 a 3 días) | Informes automáticos diarios en 18 meses | Servicio de información gerencial |
| I6 | Cierre contable mensual | Días hábiles del cierre | 12 días | ≤ 5 días en 10 meses | Integración |
| I7 | Conectividad y respaldo de datos | Fallas nocturnas de transferencia / restauración verificada | 2 fallas por semana; sin respaldo verificado | 0 fallas nocturnas y restauración verificada en 6 meses | Infraestructura habilitadora |
| I8 | Digitación de pedidos en CEDI | Tiempo de digitación por línea / % error de captura | 12 s/línea; 3.2 % error | ≤ 4 s/línea y ≤ 1 % error en 6 meses | Sistema transaccional / Automatización |

Iniciativas descartadas o fusionadas

Ninguna iniciativa se descarta. Las ocho impactan al menos un indicador de servicio de los problemas de la sección 5.3:

| Problema (5.3) | Iniciativa(s) que lo atiende |
| --- | --- |
| Cierre contable 12 días | I6 |
| Consulta de existencias 6-15 min | I1 |
| Tres catálogos con 18 % discrepancia | I2 |
| Cartera vencida 14 % sin alertas | I3 |
| 8 digitadores y 3.2 % error | I8 |
| Sin respaldo verificado | I7 |
| Enlaces 2 Mbps con fallas | I7 |
| Pedidos por teléfono/correo | I4 |
| Informes manuales | I5 |

Objetivo del plan de desarrollo tecnológico

El presente plan tiene como horizonte 24 meses (enero 2027 – diciembre 2028), con un techo presupuestario de US$ 190,000, y busca reducir de forma medible los tiempos de respuesta al cliente y al cierre contable mediante la integración de los sistemas de punto de venta e inventarios, la unificación del catálogo maestro, la automatización de la interfaz contable y la renovación de la infraestructura de respaldo. Los tres indicadores principales de éxito son: (1) tiempo de consulta de existencias de 6-15 minutos a ≤ 5 segundos; (2) cierre contable de 12 a ≤ 5 días hábiles; y (3) discrepancia de catálogos del 18 % a 0 %.

ACTIVIDAD 2. VOLÚMENES DE INFORMACIÓN Y TIEMPOS DE E/S Y PROCESAMIENTO

Formato 2.A. Volumen de información

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Registros por día (promedio) | 3,200 + 19,200 + 9,000 + 1,400 + 180 + 26,200 | 59,180 registros/día |
| Volumen diario (KB y MB) | Σ (registros × tamaño unitario) = 3,840 + 7,680 + 4,500 + 840 + 270 + 6,550 | 23,680 KB = 23.125 MB/día |
| Registros y volumen del día pico | Σ (registros × factor pico × tamaño) = 6,720 + 13,440 + 7,200 + 1,176 + 351 + 11,462.5 | 101,644 registros; 40,349.5 KB = 39.40 MB |
| Volumen anual de datos | 23,680 KB × 300 días | 7,104,000 KB = 6,937.5 MB = 6.77 GB/año |
| Volumen anual con índices (40 %) | 7,104,000 × 1.40 | 9,945,600 KB = 9,712.5 MB = 9.49 GB/año |
| Volumen acumulado a 5 años (18 %) | Serie geométrica: a = 9,945,600; r = 1.18; n = 5 → S = a(rⁿ−1)/(r−1) | 71,152,909 KB = 69,485 MB = 67.86 GB |
| Capacidad a contratar (holgura 30 %) | 71,152,909 × 1.30 | 92,498,782 KB = 90,331 MB = 88.21 GB |

Memoria de cálculo detallada — Volumen diario

| Entidad | Registros/día | Tamaño unitario | Volumen diario (KB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Factura (encabezado) | 3,200 | 1.2 KB | 3,840 |
| Línea de factura | 19,200 | 0.4 KB | 7,680 |
| Movimiento de inventario | 9,000 | 0.5 KB | 4,500 |
| Recibo de cobranza | 1,400 | 0.6 KB | 840 |
| Orden de compra | 180 | 1.5 KB | 270 |
| Bitácora / auditoría | 26,200 | 0.25 KB | 6,550 |
| Total | 59,180 | — | 23,680 KB |

Memoria de cálculo detallada — Día pico

| Entidad | Registros pico | Tamaño unitario | Volumen pico (KB) |
| --- | --- | --- | --- |
| Factura (encabezado) | 3,200 × 1.75 = 5,600 | 1.2 KB | 6,720 |
| Línea de factura | 19,200 × 1.75 = 33,600 | 0.4 KB | 13,440 |
| Movimiento de inventario | 9,000 × 1.60 = 14,400 | 0.5 KB | 7,200 |
| Recibo de cobranza | 1,400 × 1.40 = 1,960 | 0.6 KB | 1,176 |
| Orden de compra | 180 × 1.30 = 234 | 1.5 KB | 351 |
| Bitácora / auditoría | 26,200 × 1.75 = 45,850 | 0.25 KB | 11,462.5 |
| Total | 101,644 | — | 40,349.5 KB |

Proyección a 5 años (18 % anual acumulativo)

| Año | Volumen anual con índices (KB) | Volumen (GB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9,945,600 | 9.49 |
| 2 | 9,945,600 × 1.18 = 11,735,808 | 11.19 |
| 3 | 11,735,808 × 1.18 = 13,848,253 | 13.21 |
| 4 | 13,848,253 × 1.18 = 16,340,939 | 15.58 |
| 5 | 16,340,939 × 1.18 = 19,282,308 | 18.39 |
| Acumulado | 71,152,909 KB | 67.86 GB |

Formato 2.B. Tiempos de procesamiento y transmisión

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo del ETL, día promedio | 59,180 ÷ 45 reg/s | 1,315.11 s = 21.92 min |
| Tiempo del ETL, día pico | 101,644 ÷ 45 reg/s | 2,258.76 s = 37.65 min |
| Archivo diario por sucursal comprimido | (23,680 KB ÷ 12) ÷ 4 | 493.33 KB = 0.482 MB |
| Tiempo de transmisión por sucursal | 0.482 MB × 8 ÷ (2 Mbps × 0.60) = 3.854 ÷ 1.2 | 3.21 s |
| Tiempo de las 12 sucursales en serie | 3.21 × 12 | 38.55 s |
| Tiempo del respaldo al sitio alterno | 2,500 MB × 8 ÷ (20 Mbps × 0.70) = 20,000 ÷ 14 | 1,428.57 s = 23.81 min |
| Tiempo total del proceso nocturno (promedio) | 1,315.11 + 38.55 + 1,428.57 | 2,782.23 s = 46.37 min |
| Tiempo total del proceso nocturno (pico) | 2,258.76 + 38.55 + 1,428.57 | 3,725.88 s = 62.10 min |
| Ocupación de la ventana de 7 horas (promedio) | 2,782.23 ÷ 25,200 × 100 | 11.04 % |
| Ocupación de la ventana de 7 horas (pico) | 3,725.88 ÷ 25,200 × 100 | 14.79 % |

Interpretación

- La ventana nocturna de 7 horas (25,200 s) tiene una ocupación del 11.04 % en día promedio y 14.79 % en día pico. Existe holgura suficiente (más del 85 % libre), por lo que el proceso nocturno sí cabe en la ventana actual.

- El cuello de botella es el respaldo al sitio alterno (23.81 min), seguido del ETL en día pico (37.65 min). La transmisión de sucursales es marginal (38.55 s en total).

- Si el ETL y el respaldo se ejecutan en paralelo en lugar de secuencialmente, el tiempo total se reduce a ~38 min en día pico, liberando aún más la ventana.

Formato 2.C. Tiempos de entrada y de salida

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Horas-persona de digitación por día | 19,200 líneas × 12 s ÷ 3,600 | 64 h-persona/día |
| Digitadores necesarios (jornada de 8 h) | 64 ÷ 8 | 8 digitadores |
| Horas-persona con código de barras | 19,200 líneas × 4 s ÷ 3,600 | 21.33 h-persona/día |
| Ahorro diario en horas-persona | 64 − 21.33 | 42.67 h-persona/día |
| Ahorro anual en horas-persona | 42.67 × 300 días | 12,800 h-persona/año |
| Capacidad del servidor de consultas (μ) | 1 ÷ 0.04 s | 25 solicitudes/s |
| Utilización del servidor (ρ) | λ ÷ μ = 22 ÷ 25 | 0.88 (88 %) |
| Tiempo de permanencia (W) | 1 ÷ (μ − λ) = 1 ÷ (25 − 22) | 0.333 s |
| Concurrencia esperada (L = λ × W) | 22 × 0.333 | 7.33 solicitudes |
| Escenario de estrés con λ = 24/s | ρ = 24/25 = 0.96; W = 1/(25−24) = 1 s | ρ = 96 %; W = 1 s |

Interpretación

- Entrada de datos: Actualmente se requieren 8 digitadores a jornada completa. Con lectura de código de barras se reduce a 2.67 digitadores (21.33 h ÷ 8 h), lo que representa un ahorro de 42.67 h-persona/día y 12,800 h-persona/año. Esto libera aproximadamente 5 personas para reasignar a tareas de mayor valor.

- Salida en línea: Con λ = 22 solicitudes/s, el servidor tiene una utilización del 88 % y un tiempo de permanencia de 0.333 s, cumpliendo holgadamente el requisito de ≤ 2 s. Sin embargo, con λ = 24 solicitudes/s, la utilización sube al 96 % y el tiempo de permanencia a 1 s, aún por debajo de 2 s pero con un margen muy estrecho. Se recomienda planificar capacidad adicional (escalamiento horizontal o caché) para absorber picos superiores a 24 solicitudes/s.

ACTIVIDAD 3. PLANIFICACIÓN DE LAS INTERRELACIONES ENTRE SISTEMAS (30 min)

Formato 3.A. Matriz CRUD entidad – sistema

Leyenda: C = Crear, R = Leer, U = Actualizar, D = Eliminar. Las celdas con negrita indican el sistema propietario (único C). Las filas resaltadas indican duplicidad de C que debe resolverse.

| Entidad de datos | SIF | SIN | SCC | SCG | SCM | SRH | SBI | PWC | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto (catálogo) | R | C U | R | R | R |  | R | R | SIN |
| Cliente | R | R | C U | R | R |  | R | R | SCC |
| Existencia por bodega | R | C U |  |  | R |  | R | R | SIN |
| Factura de venta | C U | R | R | R |  |  | R | R | SIF |
| Cuenta por cobrar | R |  | C U | R |  |  | R |  | SCC |
| Recibo de cobranza |  |  | C U | R |  |  | R |  | SCC |
| Orden de compra |  | R |  | R | C U |  | R |  | SCM |
| Proveedor |  |  |  | R | C U |  | R |  | SCM |
| Asiento contable |  |  |  | C U |  |  | R |  | SCG |
| Empleado / vendedor | R |  | R | R | R | C U | R |  | SRH |
| Lista de precios y descuentos | R | C U | R |  |  |  | R | R | SIN |
| Bitácora de auditoría | C | C | C | C U | C | C | R | C | SCG (consolidador) |

Duplicidades identificadas

| Entidad | Sistemas con C | Acción correctiva |
| --- | --- | --- |
| Bitácora de auditoría | SIF, SIN, SCC, SCG, SCM, SRH, PWC | Es una entidad transaccional de auditoría, no maestra. Se acepta múltiples C porque cada sistema registra sus propios eventos. SCG consolida (C U) y SBI lee. Se recomienda una bitácora centralizada con API de ingesta. |
| Producto (catálogo) | SIN (único C) | Sin duplicidad. SIN es el propietario único tras la implementación de I2. |
| Cliente | SCC (único C) | Sin duplicidad. SCC es el propietario único tras la implementación de I2. |

Regla aplicada: Solo un sistema debe crear cada entidad maestra. Las entidades maestras (Producto, Cliente, Existencia, Factura, Cuenta por cobrar, Recibo, Orden de compra, Proveedor, Asiento contable, Empleado, Lista de precios) tienen un único C. La bitácora es la excepción justificada por su naturaleza de registro de eventos distribuidos.

Formato 3.B. Catálogo de interfaces requeridas

| N.° | Origen | Destino | Entidad transferida | Mecanismo | Frecuencia | Latencia máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIF | SIN | Movimiento de existencia | Servicio web (API REST) | En línea | 5 s |
| 2 | SIF | SCC | Factura de venta | Servicio web (API REST) | En línea | 10 s |
| 3 | SIF | SCG | Póliza contable (asiento) | Servicio web (API REST) | Diaria (cierre) | 1 h |
| 4 | SCC | SCG | Recibo de cobranza | Servicio web (API REST) | Diaria | 2 h |
| 5 | SCM | SIN | Orden de compra (punto de reorden) | Servicio web (API REST) | Diaria | 1 h |
| 6 | SRH | SCG | Nómina (asiento contable) | Archivo plano por lote | Mensual | 24 h |
| 7 | SIN | SBI | Existencia y movimientos | ETL / base de datos intermedia | Diaria | 4 h |
| 8 | PWC | SIF | Pedido de cliente | Servicio web (API REST) | En línea | 5 s |

Interfaces adicionales recomendadas (para completar el ecosistema)

| N.° | Origen | Destino | Entidad transferida | Mecanismo | Frecuencia | Latencia máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SCC | SBI | Cartera y cobranza | ETL | Diaria | 4 h |
| 10 | SIF | PWC | Factura y estado de cuenta | Servicio web (API REST) | En línea | 5 s |
| 11 | SIN | SCM | Existencia real vs. punto de reorden | Servicio web (API REST) | Diaria | 1 h |
| 12 | SCG | SBI | Asientos contables consolidados | ETL | Diaria | 4 h |

Diagrama de contexto e interfaces

ACTIVIDAD 4. PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO Y FECHAS PRINCIPALES (30 min)

Supuestos de programación

- Fecha cero: lunes 4 de enero de 2027 (semana 1).

- Horizonte: 24 meses = 104 semanas.

- Equipo: 4 desarrolladores + 1 analista = 5 personas.

- Jornada: 8 horas/día, 5 días/semana.

- Fases por iniciativa: Análisis y requerimientos, Diseño, Construcción/Adquisición, Pruebas y capacitación, Puesta en producción y estabilización.

Distribución de fases por iniciativa (semanas)

| Iniciativa | Duración total | Análisis | Diseño | Construcción | Pruebas | Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 (Enlaces, respaldo) | 12 sem | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| I2 (Catálogo maestro) | 14 sem | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| I8 (Código de barras) | 8 sem | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| I1 (Integración PDV) | 20 sem | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| I6 (Interfaz contable) | 16 sem | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| I3 (Cartera y cobranza) | 26 sem | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| I4 (Portal web) | 30 sem | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 |
| I5 (Bodega de datos) | 32 sem | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 |

Formato 4.A. Fechas principales e hitos del programa

| Hito | Descripción | Entregable verificable | Semana | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación del plan y del presupuesto | Acta de aprobación firmada | 2 | 15/01/2027 | Gerencia General |
| H2 | Contrato de enlaces y sitio alterno firmado | Contrato y orden de servicio | 6 | 12/02/2027 | Adquisiciones |
| H3 | Catálogo maestro depurado en producción | Catálogo único con 9,500 SKU conciliados | 16 | 23/04/2027 | Líder I2 |
| H4 | Código de barras en producción | Lectores instalados y operando en CEDI | 22 | 04/06/2027 | Líder I8 |
| H5 | Interfaz contable automática en producción | Pólizas automáticas SIF/SIN → SCG | 30 | 30/07/2027 | Líder I6 |
| H6 | Integración punto de venta – inventarios en producción | Existencias en tiempo real en 12 sucursales | 34 | 27/08/2027 | Líder I1 |
| H7 | Sistema de cartera y cobranza en producción | Alertas de crédito y cartera automatizada | 40 | 08/10/2027 | Líder I3 |
| H8 | Portal web de clientes en producción | 80 % de pedidos por portal | 64 | 24/03/2028 | Líder I4 |
| H9 | Bodega de datos y tablero gerencial en producción | Informes diarios automáticos | 72 | 19/05/2028 | Líder I5 |
| H10 | Cierre del programa y evaluación de beneficios | Informe de beneficios realizados | 104 | 29/12/2028 | Gerencia General |

Restricciones del calendario (no dependen de Informática)

| Restricción | Período | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Cierre fiscal anual | Diciembre 2027 y diciembre 2028 | Congela cambios en SCG y SCC |
| Temporada alta de ventas | Noviembre–diciembre 2027 y 2028 | No se despliegan cambios en SIF/SIN |
| Vacaciones colectivas | Semanas 30–31 (julio 2027) | Equipo reducido |
| Auditoría externa | Febrero–marzo 2028 | Restricción de accesos a SCG |

Formato 4.B. Análisis de precedencias y holgura

| ID | Iniciativa | Duración (sem.) | Predecesoras | ES | EF | LS | LF | Holgura total | ¿Ruta crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | Enlaces, respaldo y recuperación | 12 | — | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | No |
| I2 | Catálogo maestro único | 14 | — | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | Sí |
| I8 | Código de barras | 8 | I2 | 14 | 22 | 64 | 72 | 50 | No |
| I1 | Integración punto de venta – inventarios | 20 | I7, I2 | 14 | 34 | 20 | 40 | 6 | No |
| I6 | Interfaz contable automática | 16 | I2 | 14 | 30 | 24 | 40 | 10 | No |
| I3 | Cartera y cobranza | 26 | I2 | 14 | 40 | 14 | 40 | 0 | Sí |
| I4 | Portal web de clientes | 30 | I1, I2 | 34 | 64 | 42 | 72 | 8 | No |
| I5 | Bodega de datos y tablero | 32 | I1, I3, I6 | 40 | 72 | 40 | 72 | 0 | Sí |

Ruta crítica

I2 → I3 → I5

- I2: 14 semanas (semana 1 a 14)

- I3: 26 semanas (semana 14 a 40)

- I5: 32 semanas (semana 40 a 72)

Duración total del programa: 72 semanas (18 meses). Las 32 semanas restantes hasta la semana 104 se destinan a estabilización, realización de beneficios y evaluación.

Holguras destacadas

- I8 tiene 50 semanas de holgura: puede posponerse sin afectar la ruta crítica.

- I6 tiene 10 semanas de holgura.

- I4 tiene 8 semanas de holgura.

- I1 tiene 6 semanas de holgura.

- I7 tiene 2 semanas de holgura (casi crítica).

Diagrama de Gantt

ACTIVIDAD 5. ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS (30 min)

Iniciativa seleccionada: I2 — Catálogo maestro único de productos y clientes

Justificación: Es la iniciativa que habilita a I1, I3, I4, I6 e I8. Sin el catálogo maestro, ninguna integración puede garantizar consistencia de datos. Es la de mayor puntuación ponderada después del ajuste por dependencias (ver Actividad 6).

Formato 5.A. Requerimientos funcionales

| ID | Enunciado del requerimiento | Criterios de aceptación | MoSCoW | Rastreabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-002 | El sistema debe permitir al administrador de catálogo crear y mantener un producto único con código maestro, con el fin de eliminar la discrepancia del 18 % entre catálogos. | 1. Cada producto tiene un código maestro único de 13 dígitos. 2. El sistema rechaza la creación de un producto con código duplicado. 3. El código maestro es generado automáticamente por el sistema. | Must have | Problema 5.3.3 (tres catálogos con 18 % discrepancia) — I2 |
| RF-003 | El sistema debe permitir al administrador de catálogo asociar códigos de proveedor y códigos internos al código maestro, con el fin de unificar los tres catálogos existentes (SIF, SIN, SCG). | 1. Un producto puede tener múltiples códigos alternos (proveedor, SIF, SIN, SCG). 2. La búsqueda por cualquier código alterno devuelve el mismo producto maestro. 3. La migración inicial concilia los 9,500 SKU. | Must have | Problema 5.3.3 — I2 |
| RF-004 | El sistema debe permitir al usuario de sucursal consultar productos por descripción parcial, código de barras o código maestro, con el fin de agilizar la atención al cliente. | 1. La búsqueda por descripción parcial devuelve resultados en ≤ 2 s. 2. La búsqueda por código de barras devuelve el producto exacto. 3. La consulta muestra existencia disponible por bodega. | Must have | Problema 5.3.2 (consulta de 6-15 min) — I2, I1 |
| RF-005 | El sistema debe permitir al administrador de catálogo gestionar la lista de precios y descuentos por producto y por tipo de cliente, con el fin de asegurar consistencia en la facturación. | 1. La lista de precios tiene vigencia por fecha de inicio y fin. 2. El sistema aplica automáticamente el descuento según el tipo de cliente. 3. El historial de cambios de precios es consultable. | Should have | Problema 5.3.3 — I2 |
| RF-006 | El sistema debe permitir al administrador de catálogo registrar y mantener los datos maestros de clientes (RUC, razón social, dirección, contacto), con el fin de unificar la información de los 3,400 clientes activos. | 1. El RUC es obligatorio y único por cliente. 2. El sistema valida el formato del RUC. 3. La dirección se valida contra el catálogo de municipios. | Must have | Problema 5.3.3 — I2 |
| RF-007 | El sistema debe permitir al auditor consultar el historial de cambios del catálogo maestro, con el fin de garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo. | 1. Cada cambio registra usuario, fecha, hora, valor anterior y valor nuevo. 2. El historial es consultable por producto, cliente y rango de fechas. 3. Los registros son inmutables (solo lectura). | Must have | Norma de auditoría — I2 |

Formato 5.B. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Enunciado con valor numérico y condición de medición | Método de verificación | Dato de origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Desempeño | La consulta de disponibilidad de un producto en el catálogo maestro debe responder en ≤ 2 segundos en el percentil 95, con 22 solicitudes por segundo en hora pico. | Prueba de carga | Actividad 2, formato 2.C |
| RNF-002 | Capacidad | El repositorio del catálogo maestro debe almacenar 9,500 SKU y 3,400 clientes, con capacidad de crecimiento a 5 años estimada en 88.21 GB (incluyendo holgura del 30 %). | Revisión de dimensionamiento | Actividad 2, formato 2.A |
| RNF-003 | Disponibilidad | El sistema de catálogo maestro debe tener una disponibilidad mínima de 99.5 % mensual en horario de 6:00 a 20:00, de lunes a sábado. | Registro de monitoreo | Sección 5.3 |
| RNF-004 | Seguridad y auditoría | El sistema debe registrar en bitácora de auditoría todo cambio en el catálogo maestro, incluyendo usuario, fecha, hora, valor anterior y valor nuevo, con retención mínima de 5 años y 26,200 registros/día de capacidad de ingesta. | Inspección de bitácoras | Sección 5.4 |

Formato 5.C. Lista de comprobación de calidad del requerimiento

| Atributo | Pregunta de verificación | RF-002 | RF-003 | RF-004 | RF-005 | RF-006 | RF-007 | RNF-001 | RNF-002 | RNF-003 | RNF-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesario | ¿Si se elimina, algún objetivo del negocio queda sin cubrir? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verificable | ¿Existe una prueba objetiva, con valor numérico o condición observable? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| No ambiguo | ¿Puede interpretarse de una sola manera? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Completo | ¿Incluye actores, condiciones normales, excepciones y datos? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consistente | ¿Contradice a otro requerimiento del mismo sistema? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rastreable | ¿Se identifica el problema, norma o área que lo origina? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Realizable | ¿Es alcanzable con el presupuesto, el plazo y la tecnología? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

ACTIVIDAD 6. PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN (25 min)

Formato 6.A. Modelo de puntuación ponderada

Escala: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto

| ID | C1 (30 %) | C2 (20 %) | C3 (15 %) | C4 (15 %) | C5 (10 %) | C6 (10 %) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.40 |
| I2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.40 |
| I3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.90 |
| I4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.90 |
| I5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.65 |
| I6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.45 |
| I7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.25 |
| I8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3.40 |

Memoria de cálculo (ejemplo I6)

Total = 5×0.30 + 5×0.20 + 4×0.15 + 3×0.15 + 5×0.10 + 4×0.10
= 1.50 + 1.00 + 0.60 + 0.45 + 0.50 + 0.40 = 4.45

Orden por puntuación (antes de dependencias)

| Posición | ID | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | I6 | 4.45 |
| 2 | I1 | 4.40 |
| 3 | I2 | 4.40 |
| 4 | I7 | 4.25 |
| 5 | I3 | 3.90 |
| 6 | I8 | 3.40 |
| 7 | I4 | 2.90 |
| 8 | I5 | 2.65 |

Ajuste por dependencias técnicas

Las dependencias del Formato 4.B obligan a reordenar:

- I2 debe ir primero (habilita a I1, I3, I4, I6, I8).

- I7 es independiente y habilita a I1.

- I6 depende de I2.

- I1 depende de I7 e I2.

- I8 depende de I2.

- I3 depende de I2.

- I4 depende de I1 e I2.

- I5 depende de I1, I3 e I6.

Orden final ajustado:

| Posición | ID | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2 | Habilitador base; sin catálogo único no hay integración posible |
| 2 | I7 | Habilitador de infraestructura; independiente y de bajo esfuerzo |
| 3 | I6 | Alto impacto en cierre contable; depende solo de I2 |
| 4 | I1 | Alto impacto en consulta de existencias; depende de I2 e I7 |
| 5 | I8 | Bajo esfuerzo y rápida ganancia; depende de I2 |
| 6 | I3 | Impacto en cartera; depende de I2 |
| 7 | I4 | Alto valor pero alto esfuerzo; depende de I1 |
| 8 | I5 | Depende de I1, I3 e I6; se planifica al final |

Formato 6.B. Matriz valor – esfuerzo y programación por ciclos

Matriz valor – esfuerzo

| Cuadrante | Criterio | Iniciativas ubicadas | Decisión sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto valor / bajo esfuerzo | Ganancias rápidas | I2, I7, I6, I8 | Ejecutar en el ciclo 1 |
| Alto valor / alto esfuerzo | Proyectos mayores | I1, I3 | Planificar por etapas |
| Bajo valor / bajo esfuerzo | Relleno de capacidad | — | Ejecutar si sobra capacidad |
| Bajo valor / alto esfuerzo | Candidatos a descarte | I4, I5 | Posponer o eliminar |

Nota: I4 e I5 no son de bajo valor en términos absolutos, pero su relación valor/esfuerzo es la más baja del portafolio. Se posponen al ciclo 3.

Programación por ciclos

| Ciclo | Meses | Iniciativas asignadas | Costo del ciclo | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 | 1 a 8 | I2, I7, I6, I8 | US12,000+28,000+15,000+9,500=∗∗US12,000+28,000+15,000+9,500=∗∗US 64,500** | Catálogo único, enlaces renovados, cierre contable ≤ 5 días, digitación ≤ 4 s/línea |
| Ciclo 2 | 9 a 16 | I1, I3 | US18,000+26,000=∗∗US18,000+26,000=∗∗US 44,000** | Existencias en tiempo real, cartera con alertas |
| Ciclo 3 | 17 a 24 | I4, I5 | US34,000+40,000=∗∗US34,000+40,000=∗∗US 74,000** | Portal web de pedidos, tablero gerencial diario |
| Total | 24 meses | 8 iniciativas | US$ 182,500 | ≤ US$ 190,000 ✔ |

Clasificación MoSCoW

| Categoría | Iniciativas | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Must have | I2, I7, I6 | Sin catálogo único no hay integración; sin respaldo hay riesgo de pérdida total; sin interfaz contable no se cumple la exigencia gerencial de cierre ≤ 5 días |
| Should have | I1, I3, I8 | Alto valor, pero la organización puede operar temporalmente con soluciones alternas (llamadas telefónicas, control manual de cartera, digitación manual) |
| Could have | I4, I5 | Mejora deseable; su posposición no detiene la operación |
| Won't have (this time) | — | Ninguna se excluye del todo; todas se ejecutan en los 3 ciclos |

Argumento de defensa ante el Consejo

Señores miembros del Consejo:

El plan de desarrollo tecnológico propuesto para los próximos 24 meses asciende a **US182,500∗∗,pordebajodeltechodeUS182,500∗∗,pordebajodeltechodeUS 190,000, y se ejecuta en tres ciclos que respetan las dependencias técnicas y maximizan el retorno en el menor tiempo posible.

¿Por qué este orden?

- Primero el catálogo maestro (I2) y la infraestructura (I7). Sin un catálogo único de productos y clientes, cualquier integración perpetúa el 18 % de discrepancia actual. Sin enlaces renovados y respaldo verificado, la operación nocturna sigue fallando dos veces por semana y no hay garantía de restauración. Estas dos iniciativas son habilitadoras: sin ellas, las demás no pueden ejecutarse con calidad.

- Luego la interfaz contable (I6). El cierre contable de 12 días hábiles es la queja más crítica de la Gerencia. Esta iniciativa, que depende solo de I2, reduce el cierre a ≤ 5 días en 10 meses y libera al equipo contable para tareas de análisis.

- En paralelo, la integración PDV–inventarios (I1) y el código de barras (I8). I1 elimina la consulta telefónica de 6 a 15 minutos y reduce la pérdida de pedidos. I8 reduce el tiempo de digitación de 12 a 4 segundos por línea y el error de captura de 3.2 % a ≤ 1 %, liberando 5 personas para reasignación.

- En el segundo ciclo, cartera y cobranza (I3). La cartera vencida > 90 días alcanza el 14 %. Con alertas automáticas y control de concurrencia, se proyecta reducirla a ≤ 7 % en 12 meses.

- Al final, portal web (I4) y bodega de datos (I5). Son los proyectos de mayor esfuerzo y dependen de los anteriores. Su ejecución en el ciclo 3 garantiza que se construirán sobre datos confiables y procesos integrados, evitando retrabajos.

Indicadores de éxito comprometidos:

| Indicador | Línea base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de consulta de existencias | 6-15 min | ≤ 5 s | 8 meses |
| Días hábiles de cierre contable | 12 días | ≤ 5 días | 10 meses |
| Discrepancia entre catálogos | 18 % | 0 % | 6 meses |
| Cartera vencida > 90 días | 14 % | ≤ 7 % | 12 meses |
| Errores de captura en CEDI | 3.2 % | ≤ 1 % | 6 meses |

Riesgos identificados y mitigación:

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Resistencia al cambio en sucursales | Programa de capacitación y acompañamiento |
| Retraso en contrato de enlaces | Iniciar trámite en semana 1; proveedor alterno precalificado |
| Calidad de datos del catálogo actual | Depuración intensiva en semanas 1-8 con apoyo de negocio |
| Rotación del equipo de desarrollo | Documentación continua y pares de programación |

Conclusión: El orden propuesto no es arbitrario: sigue la lógica de habilitadores primero, alto impacto después, y proyectos mayores al final. Cada dólar invertido se justifica con una meta cuantificada y un plazo verificable. Solicito respetuosamente al Consejo la aprobación de este plan.

SECCIÓN 8. CONCLUSIONES, RIESGOS Y SUPUESTOS

Conclusiones

- El dimensionamiento demuestra que la infraestructura actual de procesamiento nocturno tiene holgura suficiente (11-15 % de ocupación de la ventana de 7 horas), pero los enlaces de 2 Mbps y la falta de respaldo verificado son el verdadero cuello de botella. La inversión en I7 es crítica.

- El catálogo maestro único (I2) es la iniciativa más habilitadora del portafolio. Sin él, ninguna integración puede garantizar consistencia de datos. Su ejecución en el primer ciclo es no negociable.

- La interfaz contable automática (I6) es la de mayor puntuación ponderada (4.45) y responde directamente a la exigencia de la Gerencia General de reducir el cierre contable de 12 a ≤ 5 días.

- El ahorro en digitación es significativo: 12,800 horas-persona/año, equivalentes a liberar 5 personas de jornada completa. Esto justifica por sí solo la inversión en I8 (US$ 9,500).

- El presupuesto total de US182,500respetaeltechodeUS182,500respetaeltechodeUS 190,000 y se distribuye en tres ciclos que respetan las dependencias técnicas.

- La ruta crítica del programa es I2 → I3 → I5, con una duración de 72 semanas (18 meses). El programa tiene 6 meses de holgura para estabilización y evaluación de beneficios.

Riesgos identificados

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en contrato de enlaces (I7) | Media | Alto | Iniciar trámite en semana 1; proveedor alterno |
| Calidad de datos del catálogo actual | Alta | Alto | Depuración intensiva semanas 1-8 con negocio |
| Resistencia al cambio en sucursales | Media | Medio | Capacitación y acompañamiento |
| Rotación del equipo de desarrollo | Baja | Medio | Documentación continua y pares de programación |
| Aumento de demanda > 24 req/s | Baja | Medio | Escalamiento horizontal y caché |
| Incumplimiento de proveedor de bodega de datos | Media | Medio | Contrato con cláusulas de nivel de servicio |

Supuestos asumidos

- El año laboral es de 300 días hábiles.

- El equipo de desarrollo es de 4 desarrolladores y 1 analista, dedicados a tiempo completo.

- La fecha cero es el lunes 4 de enero de 2027.

- El crecimiento transaccional anual es del 18 % acumulativo.

- La holgura de reserva exigida por política interna es del 30 %.

- Los costos de las iniciativas no incluyen inflación ni variación cambiaria.

- Las dependencias declaradas en la sección 5.5 son correctas y suficientes.

- No hay restricciones presupuestarias adicionales a las indicadas.

- El proveedor de enlaces puede instalar los 2 Mbps con eficiencia útil del 60 %.

- La migración de los 9,500 SKU se realiza en una sola ventana de mantenimiento.

ANEXO: DIAGRAMA DE GANTT (representación textual simplificada)

| Iniciativa | Mes 1-2 | Mes 3-4 | Mes 5-6 | Mes 7-8 | Mes 9-10 | Mes 11-12 | Mes 13-14 | Mes 15-16 | Mes 17-18 | Mes 19-20 | Mes 21-22 | Mes 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I8 |  |  | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I6 |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 |  |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |
| I3 |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ | ███ | ███ | ███ |

Hitos:

- H1 (sem 2): Aprobación del plan

- H2 (sem 6): Contrato de enlaces

- H3 (sem 16): Catálogo maestro en producción

- H4 (sem 22): Código de barras en producción

- H5 (sem 30): Interfaz contable en producción

- H6 (sem 34): Integración PDV en producción

- H7 (sem 40): Cartera y cobranza en producción

- H8 (sem 64): Portal web en producción

- H9 (sem 72): Bodega de datos en producción

- H10 (sem 104): Cierre del programa