GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1 — DESARROLLO COMPLETO

Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información — FarmaNic, S. A.

ACTIVIDAD 1. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO ORIENTADO A LA AGILIDAD

Formato 1. Matriz de iniciativas y agilidad del servicio

| ID | Servicio informático afectado | Indicador de agilidad | Línea base | Meta y plazo | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Consulta de existencias al cliente | Tiempo de respuesta de la consulta | 6 a 15 minutos | ≤ 5 segundos en 8 meses | Integración |
| I2 | Gestión de catálogo maestro de productos y clientes | % de discreancia entre catálogos | 18 % de códigos no coinciden | 0 % de discrepancia en 6 meses | Integración / Datos maestros |
| I3 | Gestión de cartera y cobranza | % de cartera vencida > 90 días | 14 % del saldo total | ≤ 7 % en 12 meses | Sistema transaccional |
| I4 | Recepción de pedidos de clientes mayoristas | % de pedidos recibidos sin intervención telefónica | 0 % (100 % por teléfono/correo/mensajería) | 80 % por portal web en 14 meses | Sistema transaccional / Integración |
| I5 | Información gerencial | Tiempo de generación de informes | Informes manuales mensuales (2 a 3 días) | Informes automáticos diarios en 18 meses | Servicio de información gerencial |
| I6 | Cierre contable mensual | Días hábiles del cierre | 12 días | ≤ 5 días en 10 meses | Integración |
| I7 | Conectividad y respaldo de datos | Fallas nocturnas de transferencia / restauración verificada | 2 fallas por semana; sin respaldo verificado | 0 fallas nocturnas y restauración verificada en 6 meses | Infraestructura habilitadora |
| I8 | Digitación de pedidos en CEDI | Tiempo de digitación por línea / % error de captura | 12 s/línea; 3.2 % error | ≤ 4 s/línea y ≤ 1 % error en 6 meses | Sistema transaccional / Automatización |

ACTIVIDAD 6. PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN (25 min)

Formato 6.A. Modelo de puntuación ponderada

Escala: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto

| ID | C1 (30 %) | C2 (20 %) | C3 (15 %) | C4 (15 %) | C5 (10 %) | C6 (10 %) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.40 |
| I2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.40 |
| I3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.90 |
| I4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.90 |
| I5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.65 |
| I6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.45 |
| I7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.25 |
| I8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3.40 |

Memoria de cálculo (ejemplo I6)

Total = 5×0.30 + 5×0.20 + 4×0.15 + 3×0.15 + 5×0.10 + 4×0.10
= 1.50 + 1.00 + 0.60 + 0.45 + 0.50 + 0.40 = 4.45

Orden por puntuación (antes de dependencias)

| Posición | ID | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | I6 | 4.45 |
| 2 | I1 | 4.40 |
| 3 | I2 | 4.40 |
| 4 | I7 | 4.25 |
| 5 | I3 | 3.90 |
| 6 | I8 | 3.40 |
| 7 | I4 | 2.90 |
| 8 | I5 | 2.65 |

Ajuste por dependencias técnicas

Las dependencias del Formato 4.B obligan a reordenar:

- I2 debe ir primero (habilita a I1, I3, I4, I6, I8).

- I7 es independiente y habilita a I1.

- I6 depende de I2.

- I1 depende de I7 e I2.

- I8 depende de I2.

- I3 depende de I2.

- I4 depende de I1 e I2.

- I5 depende de I1, I3 e I6.

Orden final ajustado:

| Posición | ID | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2 | Habilitador base; sin catálogo único no hay integración posible |
| 2 | I7 | Habilitador de infraestructura; independiente y de bajo esfuerzo |
| 3 | I6 | Alto impacto en cierre contable; depende solo de I2 |
| 4 | I1 | Alto impacto en consulta de existencias; depende de I2 e I7 |
| 5 | I8 | Bajo esfuerzo y rápida ganancia; depende de I2 |
| 6 | I3 | Impacto en cartera; depende de I2 |
| 7 | I4 | Alto valor pero alto esfuerzo; depende de I1 |
| 8 | I5 | Depende de I1, I3 e I6; se planifica al final |

Formato 6.B. Matriz valor – esfuerzo y programación por ciclos

Matriz valor – esfuerzo

| Cuadrante | Criterio | Iniciativas ubicadas | Decisión sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto valor / bajo esfuerzo | Ganancias rápidas | I2, I7, I6, I8 | Ejecutar en el ciclo 1 |
| Alto valor / alto esfuerzo | Proyectos mayores | I1, I3 | Planificar por etapas |
| Bajo valor / bajo esfuerzo | Relleno de capacidad | — | Ejecutar si sobra capacidad |
| Bajo valor / alto esfuerzo | Candidatos a descarte | I4, I5 | Posponer o eliminar |

Nota: I4 e I5 no son de bajo valor en términos absolutos, pero su relación valor/esfuerzo es la más baja del portafolio. Se posponen al ciclo 3.

Programación por ciclos

| Ciclo | Meses | Iniciativas asignadas | Costo del ciclo | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 | 1 a 8 | I2, I7, I6, I8 | US12,000+28,000+15,000+9,500=∗∗US12,000+28,000+15,000+9,500=∗∗US 64,500** | Catálogo único, enlaces renovados, cierre contable ≤ 5 días, digitación ≤ 4 s/línea |
| Ciclo 2 | 9 a 16 | I1, I3 | US18,000+26,000=∗∗US18,000+26,000=∗∗US 44,000** | Existencias en tiempo real, cartera con alertas |
| Ciclo 3 | 17 a 24 | I4, I5 | US34,000+40,000=∗∗US34,000+40,000=∗∗US 74,000** | Portal web de pedidos, tablero gerencial diario |
| Total | 24 meses | 8 iniciativas | US$ 182,500 | ≤ US$ 190,000 ✔ |