UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

# GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1

Planificación del desarrollo tecnológico y de los sistemas de información en la organización

Asignatura: Administración Informática

Unidad: Planeación de los recursos y servicios informáticos Modalidad: taller práctico en equipos | Duración: 4 horas clase (240 minutos)

Contenidos que se desarrollan en esta práctica

- Planificación del desarrollo tecnológico que agilice las respuestas de los servicios informáticos en la organización.

- Determinación de los volúmenes de información y de los tiempos de entrada, salida y procesamiento de datos.

- Planificación de las interrelaciones entre los sistemas de información importantes de la organización.

- Programación en el tiempo de los sistemas: fechas principales e hitos de control.

- Elaboración de los requerimientos de los sistemas de información.

- Prioridades de implementación de los sistemas de información primordiales de la organización.

# Datos generales de la clase práctica

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Asignatura | Administración Informática |
| Carrera / año | Ingeniería en Sistemas de Información — quinto año |
| Tema general | Planeación de los servicios y sistemas de información de la organización |
| Tipo de actividad | Clase práctica en equipos de 5 estudiantes, con plenaria de cierre |
| Duración | 240 minutos (dos bloques de 120 minutos con receso intermedio) |
| Escenario | Caso de estudio integrador: Distribuidora Farmacéutica FarmaNic, S. A. |
| Producto final | Documento «Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información» con seis anexos y presentación de 8 minutos |
| Evaluación | Sumativa, 100 puntos, con rúbrica analítica (sección X) |

## Distribución del tiempo

| Momento | Actividad | Duración | Organización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encuadre, presentación del caso y formación de equipos | 20 min | Plenaria |
| 2 | Actividad 1 — Plan de desarrollo tecnológico y agilidad del servicio | 30 min | Equipos |
| 3 | Actividad 2 — Volúmenes de información y tiempos de E/S y procesamiento | 45 min | Equipos |
| 4 | Actividad 3 — Matriz de interrelaciones entre sistemas | 30 min | Equipos |
| — | Receso | 10 min | — |
| 5 | Actividad 4 — Programación en el tiempo y fechas principales | 30 min | Equipos |
| 6 | Actividad 5 — Elaboración de requerimientos | 30 min | Equipos |
| 7 | Actividad 6 — Priorización de la implementación | 25 min | Equipos |
| 8 | Plenaria, defensa de resultados y cierre conceptual | 30 min | Plenaria |

# Objetivos de aprendizaje

## Objetivo general

Elaborar, a partir de un caso organizacional real y documentado, un plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información que integre el dimensionamiento de volúmenes y tiempos, la interrelación entre sistemas, la programación en el tiempo, la especificación de requerimientos y la priorización de la implementación, aplicando criterios técnicos y administrativos de justificación.

## Objetivos específicos

  - Formular iniciativas de desarrollo tecnológico orientadas explícitamente a reducir el tiempo de respuesta de los servicios informáticos que la organización entrega a sus usuarios internos y externos.

  - Calcular los volúmenes de información diarios, anuales y proyectados, así como los tiempos de entrada, procesamiento y salida, utilizando fórmulas de dimensionamiento y datos operativos reales.

  - Representar mediante una matriz CRUD y un diagrama de interfaces las interrelaciones entre los sistemas de información de la organización, identificando duplicidades y sistemas propietarios de cada dato.

  - Construir un cronograma maestro con fases, hitos, fechas principales, precedencias y ruta crítica para la implantación del portafolio de sistemas.

  - Redactar requerimientos funcionales y no funcionales verificables, con criterios de aceptación derivados de los cálculos de volumen y tiempo.

  - Priorizar las iniciativas del portafolio mediante un modelo de puntuación ponderada, contrastándolo con la matriz valor–esfuerzo y las dependencias técnicas.

## Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de justificar, con cifras y no con opiniones, por qué un proyecto informático debe hacerse antes que otro, cuánta capacidad de almacenamiento y de proceso requiere, en qué fechas se compromete su entrega y qué debe cumplir para considerarse aceptado.

# Prerrequisitos y materiales

## Conocimientos previos

  - Ciclo de vida de los sistemas de información y modelos de desarrollo.

  - Nociones de arquitectura de datos, bases de datos relacionales e integración de aplicaciones.

  - Fundamentos de administración: planeación, presupuesto y control.

  - Manejo de hoja de cálculo (fórmulas, tablas dinámicas, gráficos) y de una herramienta de diagramación.

## Materiales requeridos por equipo

  - Esta guía impresa o en digital.

  - Computadora con hoja de cálculo y procesador de texto.

  - Herramienta de diagramación (Draw.io, Lucidchart, Visio o equivalente) y de cronograma (MS Project, GanttProject u hoja de cálculo).

  - Calculadora científica para las conversiones de unidades de almacenamiento y de tiempo.

# Marco conceptual de referencia

Esta sección resume los conceptos mínimos necesarios para resolver las actividades. No sustituye la bibliografía de la asignatura; se ofrece como referencia rápida durante el taller.

## Planificación del desarrollo tecnológico orientado a la agilidad del servicio

El desarrollo tecnológico se planifica para que la organización responda más rápido, no para acumular tecnología. Por ello, toda iniciativa del plan debe declarar el indicador de servicio que mejora y en cuánto lo mejora. Los indicadores usuales son: tiempo de respuesta de una transacción en línea, tiempo de ciclo de un proceso completo (por ejemplo, del pedido a la entrega), tiempo de resolución de incidentes, disponibilidad del servicio y tiempo de puesta en producción de un cambio.

Regla de trabajo: una iniciativa sin línea base medida y sin meta cuantificada no se incorpora al plan. Se escribe siempre como «de X a Y en Z meses».

| Nivel de planeación | Horizonte y contenido | Producto documental |
| --- | --- | --- |
| Estratégico | 3 a 5 años. Alinea la tecnología con los objetivos del negocio y define la arquitectura destino. | Plan estratégico de tecnologías de información (PETI) |
| Táctico | 1 a 2 años. Traduce la estrategia en un portafolio de proyectos priorizado y presupuestado. | Plan anual de sistemas y presupuesto |
| Operativo | Trimestral y mensual. Programa recursos, servicios, mantenimiento y niveles de servicio. | Cronograma operativo y acuerdos de nivel de servicio (ANS) |

## Volúmenes de información y tiempos de entrada, salida y procesamiento

El dimensionamiento responde tres preguntas: cuánta información se genera, cuánto espacio ocupa y cuánto tarda en entrar, procesarse y salir. Las fórmulas básicas son las siguientes.

Volumen diario (KB) = Σ (registros/día de cada entidad × tamaño unitario del registro)

Volumen anual = Volumen diario × días hábiles del año × (1 + factor de índices y metadatos)

Volumen acumulado a n años = Σ [ Volumen anual × (1 + tasa de crecimiento)^(k) ] , k = 0 … n-1

Capacidad a contratar = Volumen acumulado × (1 + holgura de reserva)

Tiempo de transmisión (s) = Tamaño del archivo (Mb) ÷ (Ancho de banda (Mbps) × eficiencia)

Tiempo de proceso por lote (s) = Registros a procesar ÷ Rendimiento del proceso (registros/s)

Ocupación de la ventana batch (%) = Tiempo total del lote ÷ Duración de la ventana

× 100

Esfuerzo de digitación (horas-persona/día) = (Documentos × campos × segundos por campo) ÷ 3600

Ley de Little: L = λ × W	(concurrencia = tasa de llegada × tiempo de

permanencia)

Cola simple M/M/1: ρ = λ ÷ μ ; W = 1 ÷ (μ − λ)

Unidades: 1 KB = 1 024 bytes; 1 MB = 1 024 KB; 1 GB = 1 024 MB; 1 byte = 8 bits. Al convertir tamaños de archivo (bytes) a tiempos de transmisión (bits por segundo) debe multiplicarse por 8.

## Interrelaciones entre los sistemas de información

Los sistemas de una organización no son islas: comparten entidades de datos. Planificar sus interrelaciones significa definir quién crea cada dato (sistema propietario), quién lo consume, con qué frecuencia se intercambia y por qué mecanismo. La herramienta clásica es la matriz CRUD, que cruza entidades de datos con sistemas y anota en cada celda las operaciones permitidas.

| Letra | Operación | Regla de planeación asociada |
| --- | --- | --- |
| C | Crear (Create) | Solo un sistema debe crear cada entidad maestra; si hay dos «C» en la misma fila, existe duplicidad y riesgo de inconsistencia. |
| R | Leer (Read) | Toda «R» en otro sistema exige definir una interfaz, su frecuencia y su formato. |
| U | Actualizar (Update) | Actualizaciones desde varios sistemas requieren reglas de precedencia y control de concurrencia. |
| D | Eliminar (Delete) | En sistemas transaccionales se prefiere la baja lógica sobre la eliminación física, por trazabilidad y auditoría. |

Mecanismos de interfaz: archivo plano por lote, base de datos intermedia, servicio web (API REST/SOAP), mensajería asíncrona o replicación. La elección depende de la latencia exigida y del volumen calculado en el punto 4.2.

## Programación en el tiempo: fechas principales

Programar en el tiempo es asignar a cada fase y entregable una fecha de inicio y fin, un responsable y una precedencia. Se apoya en la estructura de descomposición del trabajo (EDT), el diagrama de Gantt y el método de la ruta crítica. Un hito es un evento de duración cero que marca el logro verificable de un resultado; las fechas principales del plan son precisamente esos hitos, porque son los puntos de control de la dirección.

Ruta crítica: secuencia de actividades cuya holgura es cero. Cualquier retraso en ella retrasa el proyecto completo. Holgura total = Fecha de inicio tardío − Fecha de inicio temprano.

Criterio de un buen hito: es verificable por un tercero (existe un documento, un acta o un sistema en producción), tiene fecha exacta y un único responsable.

## Elaboración de los requerimientos

El requerimiento es el compromiso contractual entre el usuario y el área informática. Se clasifica en funcional (qué debe hacer el sistema) y no funcional (con qué calidad debe hacerlo: desempeño, disponibilidad, seguridad, usabilidad, capacidad, mantenibilidad y cumplimiento normativo). Los requerimientos no funcionales se derivan directamente de los cálculos de volumen y tiempo de la sección 4.2.

Un requerimiento bien redactado es: necesario, verificable, no ambiguo, completo, consistente, rastreable y realizable. La verificabilidad exige un valor numérico y una condición de medición; expresiones como «el sistema debe ser rápido» o «amigable» no son requerimientos, son deseos.

| Aspecto | Redacción incorrecta | Redacción correcta |
| --- | --- | --- |
| Desempeño | El sistema debe responder rápido. | La consulta de disponibilidad de un producto debe responder en 2 segundos o menos en el percentil 95, con 22 solicitudes por segundo. |
| Capacidad | Debe soportar muchos datos. | El repositorio debe almacenar 5 años de historia transaccional, estimados en 88 GB, sin degradar el tiempo de consulta. |
| Disponibilidad | El sistema no debe caerse. | Disponibilidad mínima de 99.5 % mensual en el horario de 6:00 a 20:00, de lunes a sábado. |
| Funcional | Manejar la cartera. | El sistema debe generar el estado de cuenta de un cliente con antigüedad de saldos por rangos de 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días. |

## Prioridades de implementación

Priorizar es decidir el orden de ejecución cuando los recursos son limitados. Se combinan tres lecturas: el valor de negocio frente al esfuerzo, las dependencias técnicas (un sistema habilitador debe ir primero aunque su valor visible sea bajo) y la puntuación ponderada por criterios acordados con la dirección. En esta práctica se usa el modelo de puntuación ponderada como método principal, y la matriz valor–esfuerzo y MoSCoW como contraste.

| Categoría MoSCoW | Significado operativo |
| --- | --- |
| Must have | Sin ello la operación se detiene o se incumple una norma. Entra en el primer ciclo, sin discusión. |
| Should have | Alto valor, pero la organización puede operar temporalmente con una solución alterna. |
| Could have | Mejora deseable de bajo impacto si se pospone. |
| Won't have (this time) | Se excluye conscientemente de este ciclo y se documenta la razón. |

# Caso de estudio: Distribuidora Farmacéutica FarmaNic, S. A.

## Descripción de la organización

FarmaNic, S. A. es una distribuidora mayorista de productos farmacéuticos y de cuidado personal con 22 años de operación. Cuenta con un centro de distribución (CEDI) en la capital y 12 sucursales regionales. Emplea a 780 personas, maneja un catálogo de 9 500 SKU y atiende a 3 400 clientes activos (farmacias independientes, cadenas, clínicas y hospitales privados). Su facturación anual ronda los 46 millones de dólares y su margen operativo es estrecho, por lo que la rotación de inventario y la recuperación de cartera son críticas.

La Gerencia General ha solicitado al área de Informática un plan formal de desarrollo tecnológico para los próximos 24 meses, con un techo presupuestario de 190 000 dólares e insiste en que el plan debe demostrar reducción medible en los tiempos de respuesta al cliente y al cierre contable.

## Situación actual de los sistemas

| Sigla | Sistema | Plataforma | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| SIF | Facturación y ventas (punto de venta) | Aplicación de escritorio, base de datos local en cada sucursal | Cada sucursal opera aislada; consolida por archivo enviado al cierre |
| SIN | Inventarios y CEDI | Aplicación Java, base de datos central | Actualiza existencias con 24 horas de rezago respecto de las ventas |
| SCC | Cartera y cobranza | Hoja de cálculo y base de datos ofimática | Sin control de concurrencia; un solo responsable conoce el archivo |
| SCG | Contabilidad y finanzas | Paquete comercial, servidor central | Recibe pólizas por captura manual desde SIF y SIN |
| SCM | Compras y proveedores | Módulo del SCG | Genera órdenes sin considerar el punto de reorden real del SIN |
| SRH | Recursos humanos y nómina | Servicio contratado en la nube | Funciona correctamente; sin interfaz contable automática |
| SBI | Tablero gerencial | No existe | Los informes se arman manualmente en hoja de cálculo cada mes |
| PWC | Portal web de clientes | No existe | Los pedidos se reciben por teléfono, correo y mensajería instantánea |

## Problemas reportados por las áreas usuarias

    - El cierre contable mensual tarda 12 días hábiles; la Gerencia exige que no exceda 5.

    - La consulta telefónica de existencias tarda entre 6 y 15 minutos porque el vendedor debe llamar al CEDI; se pierden pedidos por esa demora.

    - Existen tres catálogos de productos distintos (SIF, SIN y SCG) con códigos que no coinciden en el 18

% de los artículos.

    - La cartera vencida a más de 90 días alcanza el 14 % del saldo total y no hay alertas automáticas de crédito.

    - La digitación de pedidos en el CEDI ocupa a ocho personas en jornada completa y presenta 3.2 % de errores de captura.

    - No existe respaldo verificado fuera del sitio principal; el último intento de restauración falló.

    - Los enlaces de datos de las sucursales son de 2 Mbps con cortes frecuentes; la transferencia nocturna falla en promedio dos veces por semana.

## Datos operativos para el dimensionamiento

Los siguientes volúmenes corresponden al total de la empresa (CEDI más las 12 sucursales), medidos durante el último trimestre. El año laboral se considera de 300 días hábiles.

| Entidad / transacción | Registros por día (promedio) | Factor de pico | Tamaño unitario | Sistema origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura (encabezado) | 3 200 | 1.75 | 1.2 KB | SIF |
| Línea de factura | 19 200 | 1.75 | 0.4 KB | SIF |
| Movimiento de inventario | 9 000 | 1.60 | 0.5 KB | SIN |
| Recibo de cobranza | 1 400 | 1.40 | 0.6 KB | SCC |
| Orden de compra | 180 | 1.30 | 1.5 KB | SCM |
| Registro de bitácora / auditoría | 26 200 | 1.75 | 0.25 KB | Todos |

| Parámetro técnico | Valor actual |
| --- | --- |
| Ventana de proceso nocturno | 22:00 a 05:00 (7 horas) |
| Rendimiento del proceso de consolidación (ETL) | 45 registros por segundo |
| Enlace de datos por sucursal | 2 Mbps, eficiencia útil estimada 60 % |

| Parámetro técnico | Valor actual |
| --- | --- |
| Enlace hacia el sitio alterno de respaldo | 20 Mbps, eficiencia útil estimada 70 % |
| Respaldo completo comprimido enviado cada noche | 2 500 MB |
| Razón de compresión de los archivos de sucursal | 4 : 1 |
| Factor adicional por índices, metadatos y bitácoras del gestor | 40 % sobre el volumen de datos |
| Crecimiento transaccional anual estimado | 18 % |
| Holgura de reserva exigida por la política interna | 30 % |
| Consultas de disponibilidad en línea en hora pico | 22 solicitudes por segundo |
| Tiempo de servicio de una consulta de disponibilidad | 0.04 segundos |
| Tiempo actual de digitación por línea de pedido | 12 segundos |
| Tiempo estimado con lectura de código de barras | 4 segundos |
| Jornada efectiva de un digitador | 8 horas |

## Iniciativas candidatas del portafolio

La Gerencia de Informática levantó ocho iniciativas. El equipo deberá analizarlas, dimensionarlas y priorizarlas durante la práctica.

| ID | Iniciativa | Beneficio esperado declarado | Costo (US$) | Esfuerzo (meses-persona) | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Integración en línea del punto de venta con inventarios | Existencias en tiempo real en las 12 sucursales | 18 000 | 6 | I7, I2 |
| I2 | Catálogo maestro único de productos y clientes | Elimina la discrepancia del 18 % entre catálogos | 12 000 | 5 | — |

| ID | Iniciativa | Beneficio esperado declarado | Costo (US$) | Esfuerzo (meses-persona) | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 | Sistema de cartera y cobranza con alertas de crédito | Reduce cartera vencida y elimina el archivo ofimático | 26 000 | 9 | I2 |
| I4 | Portal web de pedidos para clientes mayoristas | Recepción de pedidos sin intervención telefónica | 34 000 | 11 | I1, I2 |
| I5 | Bodega de datos y tablero gerencial | Informes gerenciales automáticos y diarios | 40 000 | 12 | I1, I3, I6 |
| I6 | Interfaz automática de pólizas hacia contabilidad | Cierre contable de 12 a 5 días hábiles | 15 000 | 5 | I2 |
| I7 | Renovación de enlaces, respaldo y plan de recuperación | Elimina las fallas nocturnas y garantiza restauración | 28 000 | 3 | — |
| I8 | Lectura de código de barras en la recepción y despacho | Reduce tiempo y error de digitación | 9 500 | 2 | I2 |

# Desarrollo de la práctica

Cada actividad indica su propósito, el tiempo asignado, las instrucciones y el formato que debe completarse. Todos los formatos se entregan llenos como anexos del documento final.

## Actividad 1. Planificación del desarrollo tecnológico orientado a la agilidad (30 min)

Propósito: traducir las quejas de las áreas usuarias en iniciativas de desarrollo tecnológico con indicadores de servicio medibles.

### Instrucciones

- Revisen los siete problemas de la sección 5.3 y las ocho iniciativas de la sección 5.5.

- Para cada iniciativa, identifiquen el servicio informático que se agiliza, su línea base actual (tomada del caso) y una meta cuantificada con plazo.

- Descarten o fusionen iniciativas que no impacten ningún indicador de servicio, y justifiquen la decisión por escrito.

- Clasifiquen cada iniciativa según su naturaleza: infraestructura habilitadora, sistema transaccional, integración o servicio de información gerencial.

- Redacten el objetivo del plan de desarrollo tecnológico en un solo párrafo, incluyendo horizonte, techo presupuestario y los tres indicadores principales de éxito.

### Formato 1. Matriz de iniciativas y agilidad del servicio

| ID | Servicio informático afectado | Indicador de agilidad | Línea base | Meta y plazo | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Consulta de existencias al cliente | Tiempo de respuesta de la consulta | 6 a 15 minutos | ≤ 5 segundos en 8 meses | Integración |
| I6 | Cierre contable mensual | Días hábiles del cierre | 12 días | ≤ 5 días en 10 meses | Integración |
| I2 |  |  |  |  |  |
| I3 |  |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  |
| I7 |  |  |  |  |  |

| ID | Servicio informático afectado | Indicador de agilidad | Línea base | Meta y plazo | Naturaleza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I8 |  |  |  |  |  |

Preguntas de análisis

- ¿Cuáles iniciativas no mejoran ningún tiempo de respuesta y, aun así, deben ejecutarse? ¿Con qué argumento se defienden ante la Gerencia General?

- Si el presupuesto se recorta a 120 000 dólares, ¿qué metas de agilidad deben renegociarse y cuáles se mantienen intactas?

## Actividad 2. Volúmenes de información y tiempos de entrada, salida y procesamiento (45 min)

Propósito: dimensionar con cifras la carga de información de FarmaNic y verificar si la infraestructura actual soporta la operación proyectada.

### Instrucciones

- Con los datos de la sección 5.4 y las fórmulas de la sección 4.2, calculen el volumen diario en KB y MB, y el número total de registros por día.

- Calculen el volumen del día pico aplicando el factor de pico de cada entidad.

- Calculen el volumen anual con 300 días hábiles, añadan el 40 % por índices y metadatos, y proyecten cinco años con un crecimiento del 18 % anual acumulativo.

- Determinen la capacidad de almacenamiento a contratar aplicando la holgura del 30 %.

- Calculen el tiempo de proceso del ETL en un día promedio y en el día pico, y expresen la ocupación de la ventana nocturna en porcentaje.

- Calculen el tiempo de transmisión del respaldo nocturno al sitio alterno y verifiquen si cabe en la ventana junto con el ETL.

- Analicen la entrada de datos: horas-persona diarias de digitación actuales, número de digitadores necesarios y ahorro al pasar a lectura de código de barras.

- Analicen la salida en línea: con la ley de Little y el modelo M/M/1, calculen la utilización del servidor, el tiempo de permanencia y la concurrencia esperada. Determinen si se cumple el requisito de 2 segundos y qué ocurre si la demanda sube a 24 solicitudes por segundo.

### Formato 2.A. Volumen de información

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Registros por día (promedio) | Suma de la columna de registros/día |  |
| Volumen diario (KB y MB) | Σ (registros × tamaño unitario) |  |
| Registros y volumen del día pico | Σ (registros × factor de pico × tamaño) |  |
| Volumen anual de datos | Volumen diario × 300 días |  |
| Volumen anual con índices (40 %) | Volumen anual × 1.40 |  |
| Volumen acumulado a 5 años (18 %) | Serie geométrica de 5 términos |  |
| Capacidad a contratar (holgura 30 %) | Acumulado × 1.30 |  |

### Formato 2.B. Tiempos de procesamiento y transmisión

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo del ETL, día promedio | Registros ÷ 45 reg/s |  |
| Tiempo del ETL, día pico | Registros pico ÷ 45 reg/s |  |
| Archivo diario por sucursal comprimido | (Volumen diario ÷ 12) ÷ 4 |  |
| Tiempo de transmisión por sucursal | MB × 8 ÷ (2 Mbps × 0.60) |  |
| Tiempo de las 12 sucursales en serie | Tiempo unitario × 12 |  |
| Tiempo del respaldo al sitio alterno | 2 500 MB × 8 ÷ (20 Mbps × 0.70) |  |
| Tiempo total del proceso nocturno | Suma de los tiempos anteriores |  |
| Ocupación de la ventana de 7 horas | Total ÷ 25 200 s × 100 |  |

### Formato 2.C. Tiempos de entrada y de salida

| Concepto | Procedimiento de cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Horas-persona de digitación por día | 19 200 líneas × 12 s ÷ 3 600 |  |
| Digitadores necesarios (jornada de 8 h) | Horas-persona ÷ 8 |  |
| Horas-persona con código de barras | 19 200 líneas × 4 s ÷ 3 600 |  |
| Ahorro diario y anual en horas-persona | Diferencia × 300 días |  |
| Capacidad del servidor de consultas (μ) | 1 ÷ 0.04 s |  |
| Utilización del servidor (ρ) | λ ÷ μ con λ = 22/s |  |
| Tiempo de permanencia (W) | 1 ÷ (μ − λ) |  |
| Concurrencia esperada (L = λ × W) | Ley de Little |  |
| Escenario de estrés con λ = 24/s | Recalcular ρ y W |  |

Preguntas de análisis

- ¿La ventana nocturna de 7 horas es suficiente en el día pico? ¿Qué margen queda para reprocesos por falla del enlace?

- ¿Qué componente del proceso nocturno es el cuello de botella y qué tres alternativas técnicas existen para eliminarlo?

- Con el ahorro anual en horas-persona de la digitación, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión de la iniciativa I8? Asuma un costo de 3.50 dólares por hora-persona.

- La utilización del servidor resulta alta. ¿Por qué un valor de utilización cercano a 0.9 es peligroso aunque el tiempo de respuesta todavía cumpla la meta?

## Actividad 3. Planificación de las interrelaciones entre sistemas (30 min)

Propósito: determinar qué sistema es propietario de cada entidad de datos, dónde existen duplicidades y qué interfaces deben construirse.

### Instrucciones

- Completen la matriz CRUD del formato 3.A escribiendo en cada celda las letras C, R, U o D que correspondan a la situación deseada, no a la actual.

- Marquen con color las filas donde más de un sistema tenga la letra C: son duplicidades que deben resolverse antes de cualquier integración.

- Definan el sistema propietario de cada entidad y regístrenlo en la última columna.

- Completen el formato 3.B especificando cada interfaz necesaria: origen, destino, entidad, mecanismo, frecuencia, volumen estimado por evento y latencia máxima admisible.

- Elaboren un diagrama de contexto o de interfaces donde cada sistema sea un nodo y cada interfaz una flecha rotulada con la entidad y la frecuencia. Adjúntenlo como anexo.

### Formato 3.A. Matriz CRUD entidad – sistema

| Entidad de datos | SIF | SIN | SCC | SCG | SCM | SRH | SBI | PWC | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto (catálogo) | R | C U |  | R | R |  | R | R | SIN |
| Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existencia por bodega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factura de venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta por cobrar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recibo de cobranza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orden de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proveedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asiento contable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empleado / vendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista de precios y descuentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bitácora de auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Formato 3.B. Catálogo de interfaces requeridas

| N.° | Origen | Destino | Entidad transferida | Mecanismo | Frecuencia | Latencia máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIF | SIN | Movimiento de existencia | Servicio web (API) | En línea | 5 segundos |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Preguntas de análisis

- ¿Cuántas interfaces punto a punto se requerirían si los ocho sistemas se comunicaran todos con todos? Compare ese número con el de su propuesta y explique el criterio de reducción aplicado.

- ¿Qué interfaces exigen ejecución en línea y cuáles admiten proceso por lotes nocturno? Fundamente con el volumen calculado en la actividad 2.

- ¿Qué ocurre operativamente si el catálogo maestro (I2) no se implanta antes que las interfaces?

## Actividad 4. Programación en el tiempo y fechas principales (30 min)

Propósito: construir el cronograma maestro del portafolio con fases, hitos verificables, precedencias y ruta crítica.

### Instrucciones

- Tomen como fecha cero del programa el lunes 4 de enero de 2027 y un horizonte de 24 meses.

- Descompongan cada iniciativa priorizada en cinco fases: análisis y requerimientos, diseño, construcción o adquisición, pruebas y capacitación, y puesta en producción con estabilización.

- Asignen duración en semanas a cada fase, respetando el esfuerzo en meses-persona de la sección

5.5 y el tamaño real del equipo (asuman 4 desarrolladores y 1 analista disponibles).

- Registren en el formato 4.A las fechas principales del programa: solo hitos verificables, con responsable y precedencia.

- Identifiquen la ruta crítica del programa considerando las dependencias declaradas y señálenla en el diagrama de Gantt que elaborarán como anexo.

- Marquen las restricciones del calendario que no dependen del área informática: cierre fiscal, temporada alta de ventas, vacaciones colectivas y auditoría externa.

### Formato 4.A. Fechas principales e hitos del programa

| Hito | Descripción | Entregable verificable | Semana | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación del plan y del presupuesto | Acta de aprobación firmada | 2 | 15/01/2027 | Gerencia General |
| H2 | Contrato de enlaces y sitio alterno firmado | Contrato y orden de servicio | 6 | 12/02/2027 | Adquisiciones |
| H3 | Catálogo maestro depurado en producción | Catálogo único con 9 500 SKU conciliados | 16 |  |  |
| H4 |  |  |  |  |  |
| H5 |  |  |  |  |  |
| H6 |  |  |  |  |  |
| H7 |  |  |  |  |  |
| H8 |  |  |  |  |  |
| H9 |  |  |  |  |  |

| Hito | Descripción | Entregable verificable | Semana | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H10 | Cierre del programa y evaluación de beneficios | Informe de beneficios realizados | 104 |  |  |

### Formato 4.B. Análisis de precedencias y holgura

| ID | Iniciativa | Duración (sem.) | Predecesoras | Holgura total | ¿Ruta crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | Enlaces, respaldo y recuperación | 12 | — |  |  |
| I2 | Catálogo maestro único | 14 | — |  |  |
| I8 | Código de barras | 8 | I2 |  |  |
| I1 | Integración punto de venta – inventarios | 20 | I7, I2 |  |  |
| I6 | Interfaz contable automática | 16 | I2 |  |  |
| I3 | Cartera y cobranza | 26 | I2 |  |  |
| I4 | Portal web de clientes | 30 | I1, I2 |  |  |
| I5 | Bodega de datos y tablero | 32 | I1, I3, I6 |  |  |

Preguntas de análisis

- ¿Cuál es la duración mínima del programa según la ruta crítica? ¿Cabe en los 24 meses solicitados?

- Si la Gerencia exige adelantar el portal web (I4) seis meses, ¿qué debe ocurrir con las precedencias y qué riesgo se asume?

- ¿Por qué no conviene programar una puesta en producción durante la temporada alta de ventas ni durante el cierre fiscal?

## Actividad 5. Elaboración de los requerimientos de los sistemas (30 min)

Propósito: redactar requerimientos verificables, trazables al problema del caso y a las cifras calculadas en la actividad 2.

### Instrucciones

- Seleccionen la iniciativa que su equipo colocó en primer lugar de prioridad técnica y trabajen sobre ella.

- Redacten seis requerimientos funcionales usando la fórmula «El sistema debe permitir a <rol>

<acción> con el fin de <beneficio>», cada uno con al menos dos criterios de aceptación observables.

- Redacten cuatro requerimientos no funcionales tomando los valores numéricos calculados en la actividad 2: desempeño, capacidad de almacenamiento, disponibilidad y seguridad o auditoría.

- Asignen a cada requerimiento su prioridad MoSCoW, su origen (área usuaria o norma) y su rastreabilidad hacia el problema de la sección 5.3.

- Verifiquen cada requerimiento con la lista de comprobación del formato 5.C y corrijan los que no la aprueben.

### Ejemplo resuelto de ficha de requerimiento

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificador | RF-001 |
| Nombre | Consulta de disponibilidad en línea por sucursal |
| Tipo y prioridad | Funcional — Must have |
| Descripción | El sistema debe permitir al vendedor de sucursal consultar la existencia disponible de un producto en el CEDI y en las demás sucursales, con el fin de confirmar el pedido al cliente durante la misma llamada. |
| Criterios de aceptación | - La consulta devuelve existencia física, comprometida y disponible por bodega. - El dato mostrado no tiene más de 5 segundos de antigüedad respecto del movimiento que lo originó. - Si el enlace falla, el sistema muestra la última existencia conocida con su marca de tiempo y una advertencia visible. - La consulta se realiza por código, por código de barras o por descripción parcial. |
| Origen y rastreabilidad | Gerencia Comercial — problema 5.3.2 (consulta de 6 a 15 minutos) — iniciativa I1 |
| Supuestos y restricciones | Requiere el catálogo maestro único (I2) y los enlaces renovados (I7) en producción. |

### Formato 5.A. Requerimientos funcionales

| ID | Enunciado del requerimiento | Criterios de aceptación | MoSCoW | Rastreabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-002 |  |  |  |  |
| RF-003 |  |  |  |  |
| RF-004 |  |  |  |  |
| RF-005 |  |  |  |  |
| RF-006 |  |  |  |  |
| RF-007 |  |  |  |  |

### Formato 5.B. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Enunciado con valor numérico y condición de medición | Método de verificación | Dato de origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Desempeño |  | Prueba de carga | Actividad 2, formato 2.C |
| RNF-002 | Capacidad |  | Revisión de dimensionamiento | Actividad 2, formato 2.A |
| RNF-003 | Disponibilidad |  | Registro de monitoreo | Sección 5.3 |
| RNF-004 | Seguridad y auditoría |  | Inspección de bitácoras | Sección 5.4 |

### Formato 5.C. Lista de comprobación de calidad del requerimiento

| Atributo | Pregunta de verificación |
| --- | --- |
| Necesario | ¿Si se elimina, algún objetivo del negocio queda sin cubrir? |
| Verificable | ¿Existe una prueba objetiva, con valor numérico o condición observable, que lo dé por cumplido? |
| No ambiguo | ¿Puede interpretarse de una sola manera por el usuario y por el programador? |
| Completo | ¿Incluye actores, condiciones normales, excepciones y datos involucrados? |
| Consistente | ¿Contradice a otro requerimiento del mismo sistema? |

| Atributo | Pregunta de verificación |
| --- | --- |
| Rastreable | ¿Se identifica el problema, norma o área que lo origina? |
| Realizable | ¿Es alcanzable con el presupuesto, el plazo y la tecnología disponibles? |

## Actividad 6. Prioridades de implementación (25 min)

Propósito: establecer el orden de implantación del portafolio con un método explícito y defendible ante la Gerencia General.

### Instrucciones

- Califiquen cada iniciativa de 1 a 5 en los seis criterios del formato 6.A. En «costo y esfuerzo» la escala se invierte: 5 significa bajo costo y bajo esfuerzo.

- Multipliquen cada calificación por el peso indicado y obtengan la puntuación ponderada total de cada iniciativa.

- Ordenen las iniciativas de mayor a menor puntuación y contrasten ese orden con las dependencias técnicas del formato 4.B. Cuando una dependencia contradiga la puntuación, la dependencia manda: documenten el ajuste.

- Ubiquen las ocho iniciativas en la matriz valor–esfuerzo del formato 6.B y clasifíquenlas en MoSCoW.

- Definan tres ciclos de implantación (meses 1 a 8, 9 a 16 y 17 a 24), asignen las iniciativas a cada ciclo y verifiquen que la suma de costos no exceda los 190 000 dólares.

- Redacten el argumento de una sola página que la Gerencia de Informática presentaría al Consejo para defender el orden propuesto.

### Formato 6.A. Modelo de puntuación ponderada

| Código | Criterio de priorización | Peso | Sentido de la escala |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Impacto en el negocio y en el cliente | 30 % | Mayor impacto, mayor nota |
| C2 | Urgencia o riesgo de no ejecutarlo | 20 % | Mayor riesgo, mayor nota |
| C3 | Costo y esfuerzo requerido | 15 % | Menor costo, mayor nota |
| C4 | Capacidad de habilitar otros proyectos | 15 % | Más dependientes, mayor nota |
| C5 | Cumplimiento normativo o contractual | 10 % | Mayor exigencia, mayor nota |
| C6 | Disponibilidad de recursos y competencias | 10 % | Mayor disponibilidad, mayor nota |

| ID | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 |  |  |  |  |  |  |  |

| ID | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 |  |  |  |  |  |  |  |
| I4 |  |  |  |  |  |  |  |
| I5 |  |  |  |  |  |  |  |
| I6 |  |  |  |  |  |  |  |
| I7 |  |  |  |  |  |  |  |
| I8 |  |  |  |  |  |  |  |

Escala: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto. Total = Σ (calificación × peso).

### Formato 6.B. Matriz valor – esfuerzo y programación por ciclos

| Cuadrante | Criterio | Iniciativas ubicadas | Decisión sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto valor / bajo esfuerzo | Ganancias rápidas |  | Ejecutar en el ciclo 1 |
| Alto valor / alto esfuerzo | Proyectos mayores |  | Planificar por etapas |
| Bajo valor / bajo esfuerzo | Relleno de capacidad |  | Ejecutar si sobra capacidad |
| Bajo valor / alto esfuerzo | Candidatos a descarte |  | Posponer o eliminar |

| Ciclo | Meses | Iniciativas asignadas | Costo del ciclo | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 | 1 a 8 |  |  |  |
| Ciclo 2 | 9 a 16 |  |  |  |
| Ciclo 3 | 17 a 24 |  |  |  |
| Total | 24 meses | 8 iniciativas | ≤ US$ 190 000 |  |

Preguntas de análisis

- ¿Alguna iniciativa quedó alta en puntuación pero debió posponerse por dependencia técnica? Explique el caso.

- ¿Qué ocurriría si la organización decidiera implantar primero la bodega de datos (I5) por ser la más visible para la Gerencia?

- ¿Cómo cambia la priorización si aparece una disposición regulatoria que obliga a la trazabilidad de lote y fecha de vencimiento de todos los medicamentos en un plazo de 12 meses?

# Producto entregable

Cada equipo entrega un documento en formato digital titulado «Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información — FarmaNic, S. A.», con la siguiente estructura mínima:

| Sección | Contenido | Origen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen ejecutivo (máximo una página, dirigido a la Gerencia General) | Síntesis de todas las actividades |
| 2 | Objetivo del plan e indicadores de agilidad comprometidos | Actividad 1 |
| 3 | Dimensionamiento de volúmenes y tiempos, con memoria de cálculo | Actividad 2, formatos 2.A a 2.C |
| 4 | Arquitectura de interrelación: matriz CRUD, catálogo de interfaces y diagrama | Actividad 3, formatos 3.A y 3.B |
| 5 | Cronograma maestro, fechas principales, ruta crítica y diagrama de Gantt | Actividad 4, formatos 4.A y 4.B |
| 6 | Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales | Actividad 5, formatos 5.A a 5.C |
| 7 | Priorización, ciclos de implantación y argumento de defensa | Actividad 6, formatos 6.A y 6.B |
| 8 | Conclusiones, riesgos identificados y supuestos asumidos | Equipo |

  - Extensión sugerida: de 12 a 18 páginas incluyendo anexos.

  - Todo dato numérico debe mostrar su memoria de cálculo; los resultados sin procedimiento no se califican.

  - La presentación oral es de 8 minutos por equipo, más 4 minutos de preguntas de los demás equipos y del docente.

  - Se penaliza el uso de afirmaciones no sustentadas en los datos del caso.

# Rúbrica de evaluación (100 puntos)

| Criterio | Desempeño satisfactorio | Desempeño insuficiente | Puntaje máximo | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciativas orientadas a la agilidad (Act. 1) | Cada iniciativa declara indicador, línea base y meta con plazo, coherentes con el caso | Metas cualitativas, sin línea base o sin relación con los problemas reportados | 12 |  |
| Dimensionamiento de volúmenes (Act. 2) | Cálculos correctos con unidades, proyección a 5 años y holgura justificada | Errores de conversión de unidades o ausencia de memoria de cálculo | 20 |  |
| Tiempos de entrada, proceso y salida (Act. 2) | Determina el cuello de botella y la ocupación de la ventana con evidencia numérica | Resultados sin interpretación o inconsistentes con los datos | 13 |  |
| Matriz CRUD e interfaces (Act. 3) | Un solo propietario por entidad, interfaces con mecanismo, frecuencia y latencia | Duplicidad de propietarios o interfaces sin especificación técnica | 15 |  |
| Cronograma y fechas principales (Act. 4) | Hitos verificables, precedencias correctas y ruta crítica identificada | Fechas arbitrarias, hitos no verificables o precedencias omitidas | 13 |  |
| Requerimientos (Act. 5) | Enunciados verificables, con criterios de aceptación y rastreabilidad al caso | Requerimientos ambiguos, sin criterios de aceptación o sin valores numéricos | 15 |  |
| Priorización y defensa (Act. 6) | Modelo ponderado aplicado, ajuste por dependencias documentado y presupuesto respetado | Orden sin método explícito o incumplimiento del techo presupuestario | 12 |  |
| Total |  |  | 100 |  |